УТВЕРЖДАЮ Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры _______________А.А.Латыпов « » _______________20__г.

ПЛАН

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА»  НА 2020 ГОД

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализуемые меры по устранению выявленных недостатков | Плановый срок реализации |  |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие возможности получения информации/обращения на получение услуги и др. через электронный сервис | Установка на сайте учреждения электронного сервиса (формы для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.). | до 01.05.2020г., далее - постоянно | Надежда Виссарионовна Пестова – директор МБУ «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка» | https://мортка-кдц.рф/obrashcheniya/ |  |  |
|  | Предоставление технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг учреждением (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | до 01.05.2020г., далее - постоянно | Надежда Виссарионовна Пестова – директор МБУ «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка» | https://мортка-кдц.рф/anketa/?clear_cache=Y |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие помещений учреждения и прилегающей территории условиям доступности для инвалидов | Оборудование адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проемами | до 31.12.2021г. при наличии финансирования | Надежда Виссарионовна Пестова – директор МБУ «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка» |  |  |  |
|  | Приобретение сменных кресел-колясок |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование для инвалидов специального санитарно-гигиенического помещения |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование помещения учреждения аудио и видеоинформаторами для инвалидов по слуху и зрению |  |  |  |  |  |
|  | Оформить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  | Оформлены дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (Договор поставки товара от 25.02.2020 № 269 ООО «КРУСТ») |  |  |
|  | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |  |
|  | Разместить на сайте альтернативную версии официального сайта организации для инвалидов по зрению |  |  | https://мортка-кдц.рф/index.php |  |  |
|  | Организация возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому |  |  | Организация возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому ВКонтакте https://vk.com/id590396090 Одноклассники https://ok.ru/profile/591570158135. |  |  |
|  | Организация стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  |  | Выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов |  |  |

Форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере обслуживания утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018г. № 457.